Приложение к приказу

Департамента образования и науки Курганской области

от  07.08.2018_ года № __950_

«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению государ ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Курганской области в 2018-2019 учебном году»

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования на территории Курганской области в 2018-2019 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА в 2019 году |  |  |  |
| 1. | Формирование статистических данных по результатам проведения ГИА-9, ГИА-11 | июль-август 2018 года | ДОН |
| 2. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | июль-август 2018 года | ДОН, председатели ПК |
| 3. | Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 | июль-август 2018 года | ДОН, председатели ПК |
| 4. | Издание сборника статистических данных по результатам ГИА-9, ГИА-11 и аналитических отчетов предметных комиссий для использования в работе методическими службами и учителями при подготовке обучающихся к ГИА | август 2018 года | ДОН |
| 5. | Анализ, обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 на августовских конференциях, педсоветах, совещаниях | август 2018 года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 6. | Формирование итогового отчета о проведении ГИА-9 и ГИА-11 | август-сентябрь 2018 года | ДОН |
| 7. | Проведение самооценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ в 2018 году | август 2018 года | ДОН |
| 8. | Подготовка отчетов ГЭК по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2018 года | ГЭК |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Мониторинг организации работы в ОО по подготовке к пересдаче экзаменов по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки обучающихся, не прошедших ГИА | август 2018 года | ДОН |
| 2. | Формирования перечня ОО со стабильно низкими результатами для планирования работы по оказанию адресной помощи | август 2018 года | ДОН |
| 3. | Корректировка плана мероприятий по повышению качества общего образования с учетом результатов ГИА и ВПР 2019 года | август-сентябрь 2018 года | ДОН, ИРОСТ |
| 4. | Корректировка программ дополнительного профессионального образования для учителей-предметников с учетом результатов ГИА, ВПР | август-сентябрь 2018 года | ИРОСТ |
| 5. | Разработка индивидуальных программ повышения квалификации для учителей, учащиеся которых показали низкие результаты ГИА | август-сентябрь 2018 года | ИРОСТ |
| 6. | Организация и проведение семинаров учителей-предметников в рамках межмуниципальных методических объединений и творческих групп по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | в течение 2018/2019 учебного года | ИРОСТ, МОУО (по согласованию) |
| 7. | Семинары для учителей-предметников «Анализ результатов ГИА в 2018 году. Система подготовки к ГИА-9, к ГИА-11» | в течение 2018/2019 учебного года | ИРОСТ ОО (по согласованию) |
| 8. | Повышение квалификации учителей через курсовую подготовку по программам дополнительного профессионального образования: «Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки обучающихся к единому государственному экзамену по математике в условиях внедрения ФГОС ОО», «Подготовка обучающихся к основному государственному экзамену и единому государственному экзамену по математике в условиях реализации ФГОС ОО», «Особенности преподавания математики, информатики в условиях перехода на ФГОС ОО», «Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского роста» (учителя русского языка)», «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в новой форме за курс основной общей школы и единому государственному экзамену по биологии», - «Проектирование содержания образования в системе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (учебные предметы «Химия», «Биология»), «Особенности преподавания химии и биологии в условиях перехода на ФГОС ОО», «Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского роста» (учителя биологии), «Проектирование содержания образования в системе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (учебный предмет «Физика»), «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами учебного предмета «Физика», «Подготовка обучающихся к основному государственному экзамену и единому государственному экзамену по физике в условиях реализации ФГОС», «Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию», «Особенности преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС», «Особенности преподавания химии и биологии в условиях внедрения ФГОС ОО», «Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского роста» (учителя химии) «Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского роста» (модули: «Методика выполнения проблемных заданий из содержательных разделов ЕГЭ по географии»; «Методика выполнения проблемных заданий из содержательных разделов ОГЭ по географии»), «Осуществление профессиональной деятельности учителя географии в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов и профессионального стандарта «Педагог», «Осуществление профессиональной деятельности учителя информатики в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов и профессионального стандарта «Педагог», «Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию в условиях внедрения ФГОС общего образования», «Особенности преподавания истории и обществознания в условиях реализации на ФГОС ООО», «Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского роста» (иностранные языки), «Использование результатов оценочных процедур, государственной итоговой аттестации для совершенствования образовательного процесса в ОО», «Использование результатов ВПР в деятельности учителя начальных классов» | в течение 2018/2019 учебного года | ИРОСТ ОО (по согласованию) |
| 9. | Серия вебинаров для учителей-предметников «Подготовка учащихся к ГИА» | сентябрь-декабрь 2018 года | ИРОСТ |
| 10. | Адресные консультации учителей-предметников, испытывающих трудности в подготовке учащихся к ГИА | в течение 2018/2019 учебного года | ИРОСТ |
| 11. | Серия мастер-классов учителей, подготовивших учащихся с высокими баллами по ГИА | в течение 2018/2019 учебного года | ИРОСТ |
| 13. | Серия семинаров-тренингов по выполнению заданий ЕГЭ по предметам (в рамках заседаний методических объединений учителей-предметников) | в течение 2018/2019 учебного года | ИРОСТ, МОУО (по согласованию) |
| 14 | Семинары, консультации по вопросам объективного оценивания качества подготовки обучающихся в ОО. | октябрь 2018 | ИРОСТ ОО (по согласованию) |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Приведение региональных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами: - Положение о государственной экзаменационной комиссии Курганской области; - Положение о формировании предметной комиссии в Курганской области; - Положение о конфликтной комиссии Курганской области; - Регламент подготовки общественных наблюдателей и их аккредитации | февраль 2019 года декабрь 2018 года февраль 2019 года декабрь 2018 года | ДОН |
| 2. | Анализ проектов методических рекомендаций, направляемых Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ, формирование предложений по проектам рекомендаций | По запросу | ДОН |
| 3. | Регламентация формирования ФИС и РИС: Назначение: - лиц, имеющих право доступа к ФИС и РИС; - ответственных за внесение сведений в ФИС и РИС; - ответственных за защиту информации и организацию обработки персональных данных. | октябрь 2018 года | ДОН, РЦОИ, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 4. | Регламентация деятельности государственных экзаменационных комиссий: - приказы о составе ГЭК, - приказ о рабочей группе ГЭК; - приказ о составе уполномоченных членов ГЭК; - инструкции для членов ГЭК (уполномоченных членов ГЭК) | ноябрь 2018 года январь 2019 года | ДОН |
| 5. | Регламентация деятельности предметных и конфликтных комиссий: - приказы о составе; - график работ, - при необходимости внесение изменений в положение о комиссиях | декабрь 2018 года февраль-март 2019 года | ДОН |
| 6. | Регламентация деятельности по обеспечению информационной безопасности при проведении ГИА на территории Курганской области в 2019 году: - определение мест хранения ЭМ; - назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет, выдачу и уничтожение ЭМ ГИА-11; - назначение лиц, ответственных за прием, передачу, тиражирование, учет, хранение и уничтожение ЭМ ГИА-9 | декабрь 2018 года | ДОН |
| 7. | Разработка и утверждение инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в соответствии с методическими рекомендациями Рособрнадзора | до марта 2019 года | ДОН |
| 8. | Регламентация подготовки и аккредитации общественных наблюдателей: - приказ о формах заявлений, удостоверений; - внесение в Регламент подготовки общественных наблюдателей и их аккредитации (изменения при необходимости); - размещение объявлений на сайте ДОН | декабрь 2018 года | ДОН |
| 9. | Регламентация деятельности РЦОИ: - изменения в положение о РЦОИ по мере внесения изменений в нормативно-правовые акты; - регламент по организации защищенного взаимодействия РЦОИ с ФЦТ (при необходимости) | октябрь-декабрь 2018 года | ДОН, РЦОИ |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1. | Расчет и обоснование предложений по объему финансовых средств для обеспечения проведения ГИА в 2019 году | август 2018 года | ДОН |
| 2. | Определение схемы доставки ЭМ ГИА в пункты проведения экзамена | август-сентябрь 2018 года | ДОН |
| 3. | Распределение средств, запланированных из областного бюджета на обеспечения проведения ГИА | ноябрь-декабрь 2018 года | ДОН |
| 4. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по обеспечению доставки ЭМ в ППЭ | декабрь 2018 года | ДОН |
| 5. | Формирование государственного задания ИРОСТ по обучению, лиц привлекаемых к ГИА | ноябрь 2018 года | ДОН |
| 6. | Подготовка конкурсной документации для обеспечения видеонаблюдения в ППЭ | ноябрь 2018 года | ДОН |
| 7. | Подготовка конкурсной документации: - для приобретения программного обеспечения проведения ГИА-9 - для приобретения программного обеспечения, оборудования для нужд ППЭ - для приобретения программного обеспечения, оборудования для нужд РЦОИ | ноябрь- декабрь 2018 года | ДОН |
| 8. | Обеспечение условий для деятельности ПК, КК | январь-май 2019 года | ДОН |
| 11. | Подготовка конкурсной документации для проведения пробного ЕГЭ, ОГЭ | ноябрь 2018 года | ДОН |
| 12. | Заключение государственного контракта: - на выполнение работ по оборудованию ППЭ, РЦОИ средствами видеонаблюдения; - по доставке ЭМ в ППЭ; - по представлению ПО для проведения ГИА-9; - по поставке канцелярских и расходных материалов для обеспечения необходимых условий проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ | до марта 2019 года | ДОН |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1. | Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | ДОН |
| 2. | Семинары-совещания для лиц, курирующих проведение ГИА в МОУО, по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году | в течение 2018/2019 учебного года | ДОН |
| 3. | Курсы для технических специалистов ППЭ | январь, февраль, май 2019 года | РЦОИ, ИРОСТ |
| 4. | Участие в семинарах для экспертов ПК, проводимых ФИПИ | в течение 2018/2019 учебного года | ДОН |
| 5. | Курсы повышения квалификации для экспертов ПК | январь-февраль 2019 года | ДОН, ИРОСТ |
| 6. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА на присвоение статуса эксперта | февраль 2019 года | ДОН, ИРОСТ |
| 7. | Курсы повышения квалификации для членов ГЭК по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ | февраль-март 2019 года | ДОН, ИРОСТ |
| 8. | Курсы повышения квалификации для членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК по организации и проведению ГВЭ, ГИА-9 | март-апрель 2019 года | ДОН, ИРОСТ |
| 9. | Обучение членов КК (серия семинаров) | март-апрель 2019 года | ДОН |
| 10. | Семинары для общественных наблюдателей | февраль-май 2019 года | ДОН |
| 11. | Курсы повышения квалификации для руководителей ППЭ | февраль-май 2019 года | ДОН, ИРОСТ |
| 12. | Серия обучающих семинаров для организаторов ППЭ, в том числе по технологиям: «Печать ЭМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ», «Устная часть иностранных языков», «Видеонаблюдение» | февраль-май 2019 года | ДОН, МОУО (по согласованию) |
| 13. | Обучение всех категорий работников на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА | январь – май 2019 года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 14. | Селекторные совещания по вопросам подготовки к ГИА с руководителями МОУО | ежемесячно | ДОН |
| 15. | Организация обучения сотрудников РЦОИ и лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА | февраль, март, май 2019 года | РЦОИ |
| 16. | Подготовка сборника (памятки) для общественных наблюдателей | февраль 2019 года | ДОН |
| 17. | Инструктаж педагогов, назначенных в качестве сопровождающих обучающихся в ППЭ | февраль-июнь 2019 года | МОУО, ОО (по согласованию) |
| 18. | Инструктаж медицинских работников, направляемых для работы в ППЭ | февраль-июнь 2019 года | МОУО (по согласованию) |
| 19. | Консультации для ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ | апрель-май 2019 года | ДОН, МОУО (по согласованию) |
| - Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 1. | Подготовка и проведение ГИА в сентябрьские сроки: - внесение сведений по организаторам и участникам в РИС; - проведение экзаменов (ГИА-9, ГИА-11) | август 2018 года сентябрь 2019 года | ДОН ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 2. | Распределение функций между структурами различного уровня по подготовке и проведению ГИА в 2019 году на территории Курганской области | сентябрь 2018 года | ДОН |
| 3. | Формирование плана работы межведомственной рабочей группы по взаимодействию в части проведения ГИА с органами исполнительной власти и службами: внутренних дел, здравоохранения, противопожарной безопасности, энергообеспечения, а также организациями, осуществляющими доставку ЭМ и обеспечивающими видеонаблюдение | октябрь 2018 года | ДОН |
| 4. | Разработка и утверждение плана работы РЦОИ и планов-графиков подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях области | сентябрь 2018 года | РЦОИ, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 2019 года | сентябрь-ноябрь 2018 года | ДОН, РЦОИ |
| 6. | Организация работы по сбору данных в ОО в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов РИС | по графику ФЦТ | РЦОИ, ОО (по согласованию) |
| 7. | Организация внесения сведений в РИС: - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - обучающиеся); - форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА по программам основного общего образования; - форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА по программам среднего общего образования; - отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования); - наличие допуска у обучающегося к ГИА; - места прохождения ГИА; - сведения об участниках ЕГЭ (за исключением обучающихся); - отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов; - сведения об ЭМ; -распределение ЭМ по местам проведения ГИА; - количество использованных ЭМ; - сведения о результатах ГИА; - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и об их присутствии при проведении ГИА; - информация о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями, работниками ППЭ при проведении ГИА - распределение обучающихся, участников ГИА и работников ППЭ по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА | по графику ФЦТ | РЦОИ, ОО (по согласованию) |
| 8. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - информирование о сроках и местах подачи заявлений; - приказ о формах заявлений и согласий на обработку персональных данных; - приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения); - ученические и родительские собрания по вопросам проведения итогового сочинения (изложения) | сентябрь 2018 года октябрь 2018 года октябрь 2018 года октябрь-ноябрь 2018 года | ДОН, ОО (по согласованию) |
| 9. | Организация и проведение итогового собеседования: - информирование о сроках и местах подачи заявлений; - приказ о формах заявлений и согласий на обработку персональных данных; - приказ об организации и проведении итогового собеседования; - ученические и родительские собрания по вопросам проведения итогового собеседования | сентябрь 2018 года октябрь 2018 года октябрь-декабрь 2018 года октябрь-ноябрь 2018 года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 10. | Селекторное совещание руководителей МОУО по организации и проведению ГИА на территории Курганской области в 2019 году | ноябрь 2018 года | ДОН |
| 11. | Определение сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2019 году | октябрь 2018 года | ДОН, ГЭК |
| 12. | Определение схемы доставки ЭМ для ГИА в ППЭ | октябрь 2018 года | ДОН |
| 13. | Представление на утверждение Рособрнадзором председателя и заместителя председателя ГЭК | по запросу | ДОН |
| 14. | Согласование предложений по формированию состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11 | октябрь-ноябрь 2018 года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 15. | Согласование предложений по формированию состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА- 9 | октябрь-ноябрь 2018 года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 16. | Формирование состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-9 | октябрь 2018 года | ДОН |
| 17. | Утверждение плана работы ГЭК по подготовке и проведению ГИА-9 | октябрь 2018 года | ДОН, председатель ГЭК |
| 18. | Формирование состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11 | в течение 7 дней с даты утверждения председателя ГЭК | ДОН, председатель ГЭК |
| 19. | Утверждение плана работы ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11 | в течение 5 дней с даты утверждения состава ГЭК | ДОН, председатель ГЭК |
| 20. | Согласование предложений по формированию составов ПК по проверке экзаменационных работ ГИА-9 | октябрь-декабрь 2018 года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию), ГЭК |
| 21. | Представление кандидатур председателей ПК ГИА-11 для согласования в Рособрнадзор | в течение 7 дней с даты утверждения председателя ГЭК | ДОН, председатель ГЭК |
| 22. | Формирование и утверждение составов ПК ГИА-11, ГИА-9 | декабрь 2018 года –февраль 2019 года | ДОН, председатель ГЭК |
| 23. | Согласование и утверждение мест расположения ППЭ | ноябрь 2018 года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию), ГЭК |
| 24. | Организация взаимодействия психолого-медико-педагогических комиссий и образовательных организаций по вопросам организации ГИА для лиц с ОВЗ: - работа психолого-медико-педагогических комиссий и образовательных организаций с лицами с ОВЗ и их законными представителями; - информирование об условиях и организации ГИА лиц с ОВЗ; - выездные заседания центральной психолого-медико-педагогических комиссий по муниципальным районам с целью обследований заявителей из числа выпускников ОО | сентябрь 2018 года - март 2019 года | ДОН, МОУО (по согласованию) |
| 25. | Назначение лиц, ответственных за сохранность оборудования и работоспособность видеонаблюдения в ППЭ | сентябрь 2018 года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 26. | Формирование заказа ЭМ для проведения ГИА-11 | в соответствии с графиком ФЦТ | ДОН |
| 27. | Согласование и утверждение персональных составов руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов | октябрь-декабрь 2018 года, уточнение (приказ ДОН) март 2019 года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию), ГЭК |
| 28. | Формирование и утверждение составов КК ГИА | январь 2019 года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 29. | Проверка готовности ППЭ, паспортизация ППЭ | март, май, август 2019 года | ДОН, ГЭК |
| 30. | Проверка работоспособности средств видеонаблюдения в РЦОИ, ППЭ, в местах работы ПК и КК | весь период | ДОН |
| 31. | Аккредитация общественных наблюдателей | весь период | ДОН |
| 32. | Разработка и утверждение плана контрольно- надзорных мероприятий за проведением ГИА | февраль 2019 года | ДОН |
| 33. | Распределение участников ГИА-9 между ППЭ. - досрочный этап; - основной этап; - дополнительный этап | март, май-июнь 2019 года, август 2019 года | ДОН, ГЭК, РЦОИ |
| 34. | Распределение участников ГИА-11 между ППЭ: - досрочный этап; - основной этап; - дополнительный этап | март, май-июнь 2019 года, август 2019 года | ДОН, ГЭК, РЦОИ |
| 35. | Мониторинг участников, прибывших в Курганскую область для прохождения ГИА, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | в течение года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 36. | Обновление электронных сертификатов токенов членов ГЭК | сентябрь-декабрь 2018 года | ДОН, РЦОИ |
| 37. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ | март 2019 года | ДОН, МОУО, ОО (по согласованию) |
| 38. | Оперативные совещания по вопросам проведения ГИА в 2019 году, в том числе: - по обеспечению подготовки к ГИА ППЭ; - по созданию условий для участников с ОВЗ | не реже 2 раз в месяц | ДОН, РЦОИ |
| 39. | Распределение членов ГЭК по ППЭ по каждому предмету | за 3 дня до начала экзамена | ГЭК, ДОН |
| 40. | Проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в досрочный, основной, дополнительный период | по расписанию ГИА 2019 года | ГЭК, ДОН, МОУО, ОО(по согласованию) |
| 41. | Утверждение протоколов о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ГИА | весь период | ГЭК, ДОН, МОУО и ОО (по согласованию) |
| 42. | Организация проведения проверки по вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА | весь период | ГЭК |
| 43. | Прием и рассмотрение апелляций участников ГИА и информирование участников о решениях КК и ГЭК | весь период | КК, ГЭК, ДОН |
| 44. | Уничтожение в установленном порядке ЭМ 2018 года | март 2019 года | ДОН |
| 45. | Апробации новых технологий проведения ГИА | по отдельному графику | ДОН, РЦОИ |
| 46. | Модернизация оборудования РЦОИ, ППЭ | 2019 год | ДОН |
| 47. | Обеспечение функционирования Центра онлайн-видеонаблюдения | март-июль 2019 года, сентябрь 2019 года | ДОН, КГУ (по согласованию), ШГПУ (по согласованию) |
| 48. | Перерегистрация радиоэлектронных средств – блокираторов сигналов подвижной радиосвязи и беспроводного радиодоступа в Управлении Роскомнадзора по Курганской области | январь-февраль 2019 года | ДОН |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | ДОН |
| 2. | Подготовка информационных писем по организации и проведению ГИА на территории Курганской области в 2019 году | в течение года | ДОН |
| 3. | Информационное наполнение официального сайта ДОН по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | ДОН |
| 4. | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА | в течение года | МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 5. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки на федеральном и региональном уровнях | в течение года | ДОН |
| 6. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | февраль-май 2019 года | ДОН |
| 7. | Освещение подготовки к проведению ГИА в Курганской области в СМИ | в течение года | ДОН, МОУО (по согласованию) |
| 8. | Разработка и реализация медиоплана по информационному сопровождению ГИА | в течение года | ДОН |
| 9. | Проведение областных, муниципальных и школьных родительских собраний по вопросу проведения ГИА в 2019 году | в течение года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 10. | Информирование граждан: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | сентябрь 2018 года октябрь 2018 года сентябрь 2018 года март 2019 года сентябрь 2018 года февраль 2019 года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 11. | Информирование граждан: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | октябрь 2018 года февраль-март 2019 года март 2019 года март 2019 года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 12. | Проведение тренировочного ОГЭ по математике | февраль-март 2019 года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 13. | Проведение пробного ЕГЭ по математике | февраль-март 2019 года | ДОН, МОУО (по согласованию), ОО (по согласованию) |
| 14. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ГИА установленной формы | до 15 февраля – 11 класс, до 25 апреля 2019 года – 9 класс | РЦОИ, ОО (по согласованию) |
| 15. | Проведение семинара-практикума для педагогов (сопровождающих) по вопросу психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей | октябрь 2018 года | ДОН, ГБУ «Центр помощи детям» |
| 16. | Проведение тренинговых занятий с целью снижения эмоциональной напряженности педагогов и повышение их эмоциональной устойчивости в период подготовки к ГИА | в течение учебного года | ОО (по согласованию) |
| 17. | Проведение классными руководителями и психологами родительских собраний, круглых столов по вопросам правил проведения ГИА и создания комфортной обстановки для выпускников в период подготовки и сдачи экзаменов | в течение учебного года | ОО (по согласованию) |
| 18. | Проведение анкетирования на знание правил проведения ГИА | январь 2019 года | ОО (по согласованию), ГБУ «Центр помощи детям» |
| 19. | Размещение буклетов, памяток для выпускников, их родителей (законных представителей) и педагогов на сайтах ОО, ГБУ «Центр помощи детям» | в течение учебного года | ОО (по согласованию), ГБУ «Центр помощи детям» |
| 20 | Организация и проведение конкурсов по подготовке и проведению ГИА - 9, 11: -на лучший стенд по подготовке к ГИА-9,11; - на лучший раздел сайта по информационному сопровождению ГИА | Октябрь 2018 года –июль 2019 года | ДОН, ОО (по согласованию) |
| 21 | Организация групповой и индивидуальной консультативной работы с обучающимися 9, 11 классов (по результатам диагностики психологической готовности к сдаче экзаменов и правилам проведения ГИА) | в течение учебного года | ОО (по согласованию) |
| 22 | Проведение Дня сочинений для родителей и выпускников «Почему я боюсь экзаменов?» | декабрь 2018 года | ОО (по согласованию), ГБУ «Центр помощи детям» |
| 24 | Проведение групповых занятий с элементами тренинга с выпускниками по психологической подготовке обучающихся к экзаменам | в течение учебного года | ОО (по согласованию) |
| 25 | Проведение тренинговых занятий для родителей на снятие эмоционального напряжения при подготовке к экзаменам | в течение учебного года | ОО (по согласованию) |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | Отдел по надзору и контролю, ДОН |
| 2. | Отчеты о ходе подготовки к ГИА на межведомственных комиссиях по подготовке и проведению ГИА при Правительстве Курганской области | в течение года | ДОН |
| 3. | Проверка готовности ППЭ, РЦОИ к проведению ГИА | март 2019 года | ГЭК, ДОН |
| 4. | Мониторинг внесения сведений в РИС | весь период | ДОН |
| 5. | Контроль за организацией доставки, получения и хранения ЭМ | в дни экзаменов | Отдел по надзору и контролю |
| 6. | Проверка мест хранения ЭМ | март-июнь 2019 года | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |
| 7. | Проверка организации работы РЦОИ | май-июнь 2019 года | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |
| 8. | Контроль организации работы ППЭ | май-июнь 2019 года | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |
| 9. | Проверка порядка приема и рассмотрения апелляций | апрель-июль 2019 года | Отдел по надзору и контролю |
| 10. | Организация взаимодействия по вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА с федеральными экспертами, общественными наблюдателями, с онлайн-наблюдателями | весь период | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |
| 11. | Анализ актов общественных наблюдателей | весь период | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |
| 12. | Анализ отчетов членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК | весь период | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |

Принятые сокращения:

ДОН – Департамент образования и науки Курганской области;

ИРОСТ - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий»;

МОУО - муниципальные органы управления образованием;

ОО - образовательные организации;

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;

ГИА - государственная итоговая аттестация;

ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;

ЕГЭ - единый государственный экзамен;

ОГЭ - основной государственный экзамен;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

ППЭ - пункт проведения экзамена;

РЦОИ - региональный центр обработки информации;

ПК - предметная комиссия по проверке экзаменационных работ;

КК - конфликтная комиссия по рассмотрению апелляций участников ГИА;

ФИС - федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

РИС - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

ЭМ - экзаменационные материалы;

Отдел по надзору и контролю - отдел государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки Курганской области;

КГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганский государственный университет»;

ШГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет»;

Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;

ФИПИ - федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»

ФЦТ - федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;

ПО – программное обеспечение;

СМИ – средства массовой информации

ВПР – Всероссийские проверочные работы